## Slide 1
11 mei 2021
Directie Informatievoorziening
Toine van Oosterhout
Joost Brinks
IHH actieplan op orde
Notes: Herijking informatieplan
1 februari 2016
Herijking informatieplan | 1 februari 2016
1

## Slide 2
Initiële inventarisatie (tot 15 mei)
Vertrekpunt inventarisatie:
  DFEZ inventarisatie
  Meten is Stukken Beter
  IOE Monitor
  Jaarplannen
  Informatieplannen
  ADR rapportages
  Gesprekken met adviseurs projectteam
Op te leveren resultaat op 15 mei:
  100 woorden gewenste situatie in 2026
  Per actielijn een samenvatting
  Per actielijn één of meerdere sjablonen (Excel-format)
Verdiepende analyses (vanaf 15 mei)
Nulmeting per organisatie
Verdiepende analyses
Voorbereiding implementatie van oplossingen
Werksessie JenV inventarisatie IHH op orde
Actieplannen organisatieonderdelen
2

## Slide 3
Werksessie JenV inventarisatie IHH op orde
Tijdslijnen totstandkoming JenV actieplan IHH op orde
3
12-04
Adviesportaal
14-05
Deadline IHH inventarisatie
17-05 (JenV actieplan 0.7)
Adviesportaal
07-06 (JenV actieplan 0.8)
Adviesportaal
14-06 (JenV actieplan 0.9)
Adviesportaal
24-06
JenV CIO-raad
25-06
(Brede)Bestuursraad
01-07
Oplevering aan RC/CIO Rijk
Verdieping rondom onderwerpen
VP / Privacy Board / Architectuur Board / VSIP
21-09
Prinsjesdag
Spoor 2
Spoor 3
Voorbereiden/uitvoering realisatie
Afstemming materiedeskundigen
Portfoliomanagement en -sturing
Monitoren voortgang
n.t.b
Goedkeuring JenV actieplan
Spoor 1
Inventarisaties
JenV actieplan

## Slide 4: Wat valt op?
4
Organisaties vinden het moeilijk om actielijnen te vertalen naar concrete maatregelen en projecten.
Bij meerdere organisaties is IHH kennis en capaciteit op S, T en O-niveau beperkt aanwezig.
Meerdere organisaties willen niet dat Kerndepartement meekijkt.
Doorlooptijd invullen sjablonen is beperkt, meeste organisaties krijgen dit niet georganiseerd zonder onze ondersteuning.
Sjabloon in goed bruikbaar, maar berekening kostenindicaties is lastig.

## Slide 5: Tips.
5
Duidelijke planning
Helder afspraken
  wat moeten de organisatieonderdelen doen (anders geen geld)
  wat mogen zij verwachten van de ondersteuning?
Naamconventies
Afkijksjablonen
Hou het praktisch
Risico’s
Absorptievermogen organisatie
Tijd (change)
Beschikbaarheid capaciteit (intern en inhuur)
Beschikbaarheid gelden (looptijd IHH tot eind 2026)

## Slide 6: Voorbeeldresultaat van inventarisatie bij een JenV organisatie
6

## Slide 7: Actielijn 2: Volume en aard van informatie
7
Grip krijgen op de enorme omvang van en diversiteit aan informatie. Onderwerpen:
metadatabeheer voor het ontsluiten van data en informatie,
het verbeteren van de datakwaliteit (kernregisters)
het verbeteren van informatieverstrekking aan gebruikers.
het op orde brengen en archiveren van e-mail, websites en berichtenapps.
informatie uit (legacy)systemen wordt vernietigd of overgebracht naar een archiefbewaarplaats op basis van de selectielijst JenV.
Sjablonen:
X-2-01_Het selecteren van digitale archieven-C-20210507
X-2-02_Het inregelen van metadatamanagement-C-20210507
X-2-03_Het archiveren van e-mails-C-20210507
X-2-04_Het op orde brengen en archiveren van berichtenapps-C-20210507
X-2-05_Het archiveren van websites-C-20210507
X-2-06_Verbeteren datakwaliteit-C-20210507
X-2-07_Het verbeteren van informatieverstekking-C-20210507

## Slide 8: Vragen?
8