## Slide 1
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
1
Stappenplan t.b.v.
Actieplannen informatiehuishouding rijksorganisaties
“een handreiking - checklist”
(geen blauwdruk)
Eric Peters
RDDI

## Slide 2
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
2
Het generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde is de basis.
De 7 stappen uit dit stappenplan kunnen voor een deel ook parallel aan elkaar worden uitgevoerd.
Het is een hulpmiddel geen blauwdruk!

## Slide 3
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
3
Stap 1. Beleg het opstellen van het actieplan informatiehuishouding Open op Orde binnen de organisatie
Aanstellen van een projectleider
Zo hoog mogelijk en brede ophanging project in de organisatie (vb niveau pSG)
Vaststellen bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de organisatie en eventuele organisatieonderdelen (uitvoeringsorganisaties, ZBO’s)
Coördineren eventuele samenloop met andere projecten (gegevensverstrekking, ambtelijk vakmanschap, dienstverlening)

## Slide 4
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
4
Stap 2. Stel een projectplan voor het organisatieactieplan Open op Orde op
Nagaan wat er al is en wat er moet gebeuren
Hierbij rekening houden met zowel het uitvoeren van een nulmeting als het opstellen van het actieplan
Nagaan wat hiervoor nodig is
Beschrijven doel, werkzaamheden en gewenst resultaat
Opstellen planning (inclusief bestuurlijk traject)
Samenstellen projectteam

## Slide 5
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
5
Vervolg stap 2. Stel een projectplan voor het organisatieactieplan Open op Orde op
Afbakenen organisatie (wat hoort erbij, welke uitvoeringsorganisaties, ZBO’s, en andere onderdelen, welke daarvan maken een eigen plan en voeren een eigen nulmeting uit (bijvoorbeeld SVB en UWV bij het departement SZW). Een eigen organisatie actieplan moet in ieder geval worden opgesteld door de uitvoeringsorganisaties, ZBO’s en agentschappen die groter dan 500 fte zijn. Dit geldt ook voor de nulmeting. Plannen ten behoeve van kleinere rijksonderdelen mogen geabstraheerd worden verwerkt in de plannen van het moederdepartement. Wel moet dan in het plan worden aangegeven welke organisaties daarin zijn opgenomen
Relateren van financiële onderbouwing opstellen actieplan(startbudget) aan daarvoor in te zetten menskracht en uit te voeren activiteiten. Eventuele verdeling beschikbaar startbudget over organisatieonderdelen

## Slide 6
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
6
Stap 3. Zorg dat de capaciteit en kennis voor het opstellen van het actieplan aanwezig en beschikbaar is
Gebruik maken projectteams SSO’s of andere externe specialisten
Kennisnemen van het format actieplan informatiehuishouding en de vereisten aan de nulmeting
Nagaan wat de reikwijdte van het format voor de organisatie is. Welke projecten kunnen en mogen worden meegenomen en welke vallen er buiten
Gebruik maken van kickoffbijeenkomst, implementatieworkshops, SSO-dagen, overzicht FAQ’s, helpdesk, community en meetups (RDDI meer informatie volgt nog)
Gebruik maken van informatie over het gewenste procesverloop (kwartiermaker/regerings­commissaris)

## Slide 7
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
7
Stap 4. Ga na welke eisen worden gesteld aan de financiering van projecten die in het actieplan worden opgenomen
Nagaan welke eisen aan financiering door aanvullende middelen rijksonderdelen (2021-2026) worden gesteld (zie notitie Financiële paragraaf POK Informatiehuishouding: CIO-Rijk)
Vaststellen op welke wijze financiële onderbouwing projecten in het actieplan moet worden vastgelegd (kwartiermaker/regeringscommissaris: zie ook notitie Financiële paragraaf POK Informatiehuishouding)

## Slide 8
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
8
Stap 5. Voer een nulmeting uit voor de huidige situatie van de informatiehuishouding
Uitvoeren van een nulmeting idealiter voor 1 juli 2021. De nulmeting is de basis voor het actieplan informatiehuishouding. Met de nulmeting krijgt de organisatie inzicht in de startsituatie, welke verbeteringen haalbaar zijn en op welke termijn
Indien dit niet mogelijk is kan de nulmeting worden gebruikt als toetssteen van het actieplan. De meting kan dan als activiteit in het actieplan worden opgenomen met een deadline van aanlevering bij de regeringscommissaris op 1 december 2021
De nulmeting vindt plaats langs de vier actielijnen uit het generiek actieplan informatiehuishouding Open op Orde: (1) informatieprofessional en medewerker, (2) hoeveelheid en aard van informatie, (3) Duurzame toegankelijkheid systemen en (4) sturing en naleving). De nulmeting is gebaseerd op de DIN-methode: Doel-Inspanningen-Netwerk, dit is een visualisatie van het plan/programma waarin de samenhang tussen doelen en inspanningen zichtbaar wordt

## Slide 9
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
9
Stap 6. Stel het actieplan op
Vaststellen op basis van de nulmeting en het noodzakelijke ambitieniveau om de informatieverstrekking in het kader van de POK en de Woo op orde te krijgen welke acties noodzakelijk zijn
Nagaan welke projecten al rijksbreed worden uitgevoerd of in 2021 al worden uitgevoerd in het kader van het Meerjarenplan (MJP). Dit betreft onder meer e-mailarchivering, berichtenapps, actieve openbaarmaking categorie A en webarchivering.
Gebruik maken van het verplichte “format voor plannen van rijksorganisaties” (Open op Orde) en het daarvoor beschikbare instrument (@ komt nog)
Gebruik maken van de invulinstructie (Open op Orde) en het ingevulde voorbeeldformat (Open op Orde)

## Slide 10
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
10
Vervolg stap 6. Stel het actieplan op
Prioriteren binnen de eigen organisatie van de eigen projecten
Toetsen binnen de organisatie de haalbaarheid en doorlooptijd van het eigen plan (eigen uitvoeringstoets)
Vast (laten) stellen van het plan binnen de eigen organisatie
Indienen van het plan bij de regeringscommissaris uiterlijk 1 juli 2021. Indien mogelijk zoveel eerder als mogelijk. Na beoordeling door het team regeringscommissaris en besluitvorming kunnen middelen dan op zijn vroegst bij najaarsnota worden toegekend

## Slide 11
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
11
Stap 7. Neem kennis van de follow-up na 1 juli 2021
Kennisnemen van de procesbeschrijving rond het inleveren en het beoordelen van de actieplannen informatiehuishouding per organisatie (onder meer notitie Financiële paragraaf POK informatiehuishouding)
Zorgdragen voor een goede borging van de met deze middelen bekostigde trajecten in de eigen planning & control-cyclus. Gevraagd en ongevraagd tijdig rapporteren van de voortgang en afwijkingen van de verwachte bestedingen. Over de opzet en frequentie van de voortgangsrapportages voor het programma volgt voor 1 juli duidelijkheid (regeringscommissaris)

## Slide 12
28 april 2021
Informatiesessie Open op Orde
12
Kennis- en ervaringen delen met elkaar
Gebruik de goede voorbeelden en de koplopers
RDDI: faciliteert/informeert/verbindt
VRAGEN?
https://www.informatiehuishouding.nl/