## Blad1
Project Charter
Project Title: | DUTO scan Veere, proces Bestuurlijke besluitvorming
Date (1st draft): | 2016-05-11
Date (last version):
Moderator) PC: | André Plat projectcoördinator/moderator,, Onderzoeker Chido WS1
1. Problem Statement |  |  |  | 2. Goal Statement
Problem statement: Veere Burgemeester is 'gegrepen' op DUTO (duurzaamheid en toegankelijkheid) en Bedrijfsvoering wil verbeteren met Bestuurlijk proces (snelheid in proces/toezeggingen, administratieve lasten beperken, inzet applicaties). Toelichting: PE wil hier graag met vreemde ogen en verschillende methodieken naar kijken (toelichting waarom dit voor de organisatie een relevant probleem is, "wat gebeurt er als dit niet wordt aangepakt", bijv klantimpact, kosten, verlies marktaandeel, etc) |  |  |  | (SMART geformuleerd, uitgangspunt zijn de CTQ criteria) Voer in mei/sept 2016 een duto scan uit volgens de 4 fasen met het benodigde team en key-users. Voor de gemeente DUTO inhoud en verbeteringen, voor Archief 2020 de vraag te beantwoorden over bruikbaarheid DUTO kwaliteiseisen bij decentrale overheden
3. Scoping |  |  |  | 4. Business Case
In Scope: SIPOC en scope wordt in WS 1 uitgewerkt. (inclusief: raads-cie -en collegebesluiten?) |  |  |  | Hard (financial) benefits nader te bepalen
Out of Scope: externe stakeholders (gemeenten e.d. worden vooralsnog niet betrokken) Verbetering mogelijk op samenwerking users/producenten en applicaties: DMS, Pepperflow en RIS/CMS, Notubis |  |  |  | Soft benefits: nader te bepalen
5. Kritieke succesfactoren |  |  |  | 6. Stakeholders
(Wat is er voor nodig om het project te laten slagen?)Deelname 'users', producent * users: raadsleden, wethouder, griffier (ws 1, users) en wellicht 3 en directies Sociaal en Ruimtelijk |  |  |  | Proceseigenaar (=opdrachtgever): Geert Ridderbos (hoofd afdeling Bedrijfsvoering) CIO Cor de Rijke * Informatie-expert Co de Feijter * Materiedeskundig/vakspecialist Doret Midavaine of Marieke Koster (bestuurssecretariaat) * applicatiebeheerder: Jos van Vaardegem * Informatiebeveiliging Hans van Dam
7. Project planning |  |  |  | 8. Team
Phase planning | Start Date | Review Date | Actual End | Name: | Role: | Effort (uren)
|  |  |  | Co de Feijter | Reccordmanager Contactpersoon | 20
Intake | 2016-05-11 |  |  | Doret of Marieke | Key-user | 20
Onderzoek/bevinding |  |  |  |  | Key-user | 10
CIO/Architect opties |  |  |  | Geert Ridderbos | Proceseigenaar | 8
Verbeter workshop |  |  |  | Jeffrey Alewijnse | Pepperflow | 10
Afronding |  |  |  | Jos Vaardegem | Notubiz
Vervolg |  |  |  | Bert van Halderen | raad
|  |  |  | Ad Maris | raad
|  |  |  | Ron Waverijn | Griffier
Signature Project Coördinator DUTO |  |  |  | Signature Process Owner
Signature Sponsor