## Slide 1: Nulmeting IHH SZW
Presentatie Themasessie RDDI

## Slide 2: SZW Nulmeting IHH
Gekozen aanpak
Manier waarop wij dit hebben georganiseerd
Uitwerking tot nu toe
Geleerde lessen

## Slide 3: Gekozen aanpak
Opgepakt vanuit de lijn/ team DI, niet vanuit SZW programma IHH
Plan van aanpak met opdracht, doel en doorlooptijden voor akkoord voorgelegd aan stuurgroep
Daarin verzocht om vragenlijst in te vullen per werkveld (5x) en per werkveld een contactpersoon aan te wijzen
Stuurgroep akkoord, maar met verzoek werkvelden goed op weg te helpen

## Slide 4: Manier waarop wij dit hebben georganiseerd
Voorbereiding: Team DI heeft bij iedere vraag een ‘voorlopig’ volwassenheidsniveau + toelichting genoteerd
Kick-off meeting met werkvelden (5x): doel, verwachtingen, afspraken
Werksessies werkvelden (5x): de vragenlijst ingevuld
Team DI heeft 5 inzendingen geconsolideerd, waarbij we qua volwassenheidsniveau aan de ‘voorzichtige’ kant bleven
Overallrapportage voorgelegd voor akkoord in 1 sessie aan werkvelden

## Slide 5: Uitwerking tot nu toe
Er is een totale rapportage met alle inzendingen vanuit werkvelden
Er is een door de werkvelden geaccordeerde overallrapportage in Excel. Met naast volwassenheidsniveau ook korte toelichting
Er is een overzicht van vragen die wij onduidelijk vonden
Nog doen
Intern besluitvormingsproces
1/12 > Bureau Regeringscommissaris

## Slide 6: Geleerde lessen
Steek opdracht op hoog ambtelijk niveau in. PSG heeft gepleit voor serieuze medewerking vanuit werkvelden
Vragen zijn technisch ingestoken, waardoor richtinggevende antwoorden vanuit team DI bij de vragen een gouden greep bleken. Het hielp werkvelden op weg en het creëerde draagvlak
Goede Kick-off is belangrijk: doel, verwachtingen, afspraken
Bereid werksessies goed voor, want al gauw gaan discussies alle kanten op
Doe het niet in je eentje. Tis best veel werk en samen optrekken werkt prettig