## evaluatie
|  |  | succesfactoren Inspectieverslag | slecht |  |  |  | matig | voldoende |  | goed |  |  | Type een "x" achter de vraag in de betreffende kolom. Celkleur en grafisch resultaat genereert zichzelf. Cel weer blanco na delete "x"
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | Opgeleverde inzichten inspectieproces en rapport | [11 empty] | 1.7 | bar: matig 5
Aantal overgenomen aanbevelingen | bar: voldoende 6
Aantal uitgevoerde aanbevelingen | bar: voldoende 6
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | slecht 1: slecht; matig 5: matig; voldoende 6: voldoende; goed 8: goed | anders/opmerking
|  |  | Waarderingscore schaal van 1-10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | Referentiekader. | Is een helder referentiekader (soll) vastgesteld waarop een planning kan worden uitgezet? Zijn doel en object in voldoende mate gedefinieerd, afgebakend (scope) en vastgesteld? | bar: slecht 1
|  | Doorlooptijd | Is de geplande doorlooptijd toerijkend gebleken. Hoe is dit ervaren? | bar: slecht 2
gemid. Score | 4.2 | Capaciteit geïnspecteerde | Is de beoogde capaciteit die door de geïnspecteerde organisatie ingezet moet worden ten behoeven van het verzamelen en aanleveren van gegevens, het voeren van overleg en te geven interviews voldoende gebleken? | bar: slecht 3
|  | Capaciteit inspecteur | Is de beoogde capaciteit die de toezichthouder moet inzetten ten behoeve van het verwerken van gegevens, voeren van overleg, het houden van interviews, en het opstellen van rapportages als voldoende ervaren? | bar: slecht 4
|  | Meetpunten van kwaliteit | Beantwoorden de vastgestelde meetpunten voor kwaliteitsbeoordeling aan de beoogde doelstelling? Leveren deze voldoende informatie, resultaten en inzicht en voldoende bijdragen aan het toegepaste referentiekader? | bar: matig 5
|  | Projectplan | Hoe waardeert/ervaart u het vaststelde/goedgekeurde projectplan waarin bovengenoemde aspecten zijn uitgewerkt? | bar: voldoende 6
|  |  | resultaat Planning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vooronderzoek op onderdelen
|  | Hoe zijn de volgende onderdelen ervaren? | 1. De wijze waarop de benodigde informatie en documentatie omtrent achtergrond/context worden verzocht/opgevraagd? | bar: matig 5
2. De aard van de onder 1 opgevraagde informatie, documentatie en gegevens | bar: voldoende 6
gemid. score | 7.5 |  | 3. De inspanningen die moeten worden gedaan om de onder 1 opgevraagde informatie en documentatie bijeen te brengen en ter beschikking te stellen. | bar: voldoende 7
4. De aanpak en planning van het vooronderzoek | bar: goed 8
5. De terugkoppelmomenten en tijdige afstemming | bar: goed 9
6. Heeft de rolverdeling naar verwachting gefunctioneerd? | bar: goed 10
|  |  | resultaat Vooronderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Hoe zijn de volgende onderdelen van het veldwerk ervaren?
1. Overleg en afstemming | bar: goed 9
2. Interviews | bar: goed 9
3. Toetsen en 'factfinding' (dossieronderzoek steekproeven, etc.) | bar: goed 9
4. Terugkoppelmomenten | bar: goed 9
gemid. Score | 9 |  | resultaat Veldwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
A. Hoe zou u de volgende onderdelen van de rapportage waarderen?
1. Conclusies en bevindingen; | bar: voldoende 7
2. De impact van de geconstateerde knelpunten; | bar: voldoende 7
3. De vastgestelde oorzaken hiervan en hoe deze kunnen worden weggenomen; | bar: voldoende 7
4. Voorgestelde oplossingsrichtingen. | bar: voldoende 7
gemid. Score | 7.6
B. Hoe zou u het procesverloop en fases van het conceptrapport waarderen?
1. Opstellen intern concept; | bar: goed 8
2. Intern bespreken concept en eventueel aanpassen; | bar: goed 8
3. Verzenden extern concept; | bar: goed 8
4. Bespreken extern concept met verantwoordelijke manager en eventueel aanpassen; | bar: goed 8
5. Bieden de onderdelen A1 t/m A4 voldoende aanknopingspunten voor het opstellen van een verbeterplan door het management. | bar: goed 8
6. Eindrapport | bar: goed 8
|  |  | resultaat Rapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0
Planning
Voor-onderzoek
Veldwerk
Rapportage
Evaluatie

## resultaten evaluatie
punten waardering
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gemiddelde
| slecht |  |  |  | matig | voldoende |  | goed |  |  | score
Planning | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
Vooronderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5
Veldwerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9
Rapport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7.6
gemiddelde
[12 empty] | Waarderingscore schaal van 1-10 | score
[12 empty] | Planning | 4.2
[12 empty] | Vooronderzoek | 7.5
[12 empty] | Veldwerk | 9
[12 empty] | Rapport | 7.6