## Voorblad
Stappenplan migratie en conversie
Inleiding
Digitale ondersteuning van het werk of volledig digitaal werken is niet meer weg te denken. De gegevens die daarbij ontstaan worden opgeslagen en kunnen met apparatuur en programmatuur worden (her)gebruikt. Verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld verouderde programmatuur, maken het op enig moment nodig om apparatuur en programmatuur te vervangen. Om het (her)gebruik van de gegevens te waarborgen zal gebruik moeten worden gemaakt van de mogelijkheid tot conversie of migratie.
Grondslag
Het migreren of converteren van gegevens en/of applicaties zijn geen routinematige bezigheden. De Handreiking migratie en conversie geeft handvatten om een procedure te volgen waar, naast de conversie of migratie, ook documentatie ontstaat die gebruikt kan worden voor de verklaring van de zorgdrager over de uitgevoerde conversie of migratie. Het stappenplan geeft een weergave van de stappen en daarbij behorende informatie die nodig is voor de verklaring van conversie of migratie die samen met de eisen en wensen van de organisatie moet worden beschreven.
Invulinstructie
Het formulier bevat de volgende kolommen, waarvan alleen kolom C wordt gebruikt voor het invullen van waarden:
- Nummer: nummer van de stap.
- Activiteit: omschrijving van de uit te voeren activiteit.
- Uitgevoerd: aanduiding of de activiteit is uitgevoerd of niet van toepassing is.
- Opmerking: eventuele opmerking m.b.t. de uit te voeren activiteit.
- Opnemen in: aanduiding in welke onderdeel van de migratiedocumenten de stap en de eventuele resultaten daarvan moeten worden opgenomen.
- Wettelijke grondslag: koppeling naar het artikel dat de wettelijke grondslag voor deze activiteit vormt.

## Metagegevens
Metagegevens
Datum:
Versie:

## 1. Vooronderzoek
1. | Vooronderzoek
Nr. | Activiteit | Uitgevoerd | Opmerking | Opnemen in | Wettelijke basis
1.1 | Beschrijving wat de aanleiding is om tot conversie of migratie over te gaan en wat het resultaat moet zijn |  | Verantwoord ook dat de archivaris conform art. 7, lid c van de model Beheerregeling informatiebeheer SNWV tijdig (zo vroeg mogelijk) in kennis is gesteld | Migratieplan | Artikel 25, lid 1 Archiefregeling
1.2 | Beschrijving om wat voor conversie of migratie het gaat: - gegevensconversie - applicatie migratie - infrastructuur migratie - combinatie migratie |  |  | Migratieplan | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling
1.3 | Beschrijving van de naam van het te migreren/converteren bestand en de periode van aanmaak waarop de gegevens in het bestand betrekking hebben |  |  | Migratieplan | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling
1.4 | Omschrijving van de inhoud van de archiefbescheiden in het bestand; bij de uitvoering van welke taken, handelingen en/of werkprocessen zijn zij ontstaan; is er samenhang met andere archiefbescheiden, digitaal, papier of microfilm |  |  | Migratieplan | Artikel 17 en 25, lid 2 Archiefregeling
1.5 | Opgave ex art. 2 eerste lid onder c en d van het Archiefbesluit 1995 van de wijze waarop rekening wordt gehouden met de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht en bewijszoekenden en voor historisch onderzoek |  |  | Migratieplan | Artikel 2, lid 1, onder c en d Archiefbesluit
1.6 | Beschrijving van minimaal de volgende gegevens van het verlatende systeem: |  |  | Migratieplan
- omvang, opslagformaat, toepassingsprogrammatuur of applicatiesoftware
- gegevens over toepassingsprogrammatuur of applicatiesoftware waarmee het bestand gelezen kan worden in ieder geval bevattende de naam, versie en tijdstip sinds wanneer het in gebruik is
- gegevens over de drager (schijf, tape, cd-rom, server etc.)
- gegevens over het platform: naam en versie van de besturingsprogrammatuur, gebruikte apparatuur (type en versie), periode gedurende welke het in gebruik is (geweest)
1.7 | Beschrijving van minimaal de volgende gegevens van het doelsysteem: |  |  | Migratieplan
- toepassingsprogrammatuur of applicatiesoftware
- gegevens over toepassingsprogrammatuur of applicatiesoftware waarmee het bestand gelezen kan worden in ieder geval bevattende de naam en de versie
- gegevens over de drager (schijf, tape, cd-rom, server etc.)
- gegevens over het platform: naam en versie van de besturingsprogrammatuur, gebruikte apparatuur (type en versie)

## 2. Voorbereiding
2. | Voorbereiding
Nr. | Activiteit | Uitgevoerd | Opmerking | Opnemen in | Wettelijke basis
2.1 | Vergelijkend overzicht van de functionaliteit van het te vervangen en het nieuw in te voeren systeem, waarbij minimaal aandacht wordt besteed aan onderstaande punten: |  |  | Migratieplan en testplan
| - doelsysteem dat geschikt is voor het doel van de migratie en voldoet aan de (wettelijke) eisen |  |  |  | Artikel 17 t/m 20, 23 en 24 Archiefregeling
- aanmaken en opslaan, zoeken en raadplegen, bewerken en verwijderen data
- mapping van metadata (minimaal conform metadatamodel) inclusief dataformaat of veldeigenschappen en samenvoeging of splitsing van metadata
- inventarisatie van de bestandsformaten en de strategie hoe ze origineel en/of in geconverteerde vorm overgaan naar de doellocatie
- subdoelen, zoals functie- en dataverrijking, schonen van data, koppelingen naar andere systemen, elimineren van bestaande fouten en en data dat niet wordt gemigreerd
- 'event geschiedenis' die wordt meegegeven
- documentatie hoe de beveiliging (ongeautoriseerde toegang) van het verlatende systeem was georganiseerd en beschrijving hoe dat in het doelsysteem wordt georganiseerd en getest
- bepaling of er gegevensoverdracht van/naar andere systemen (koppelingen) is en wat daarvan de consequenties zijn voor het doelsysteem
- bepaling van de omvang van het te migreren bestand en beoordeling of de doellocatie dit aankan wat betreft schijfruimte, de invloed op de snelheid van migreren en de performance van de doellocatie
- Risico- en impactanalyse m.b.t. dataverlies, grote bestanden, 'exotische' niet gangbare bestandsformaten
| - verdeling van bevoegdheden en autorisaties van het te converteren of te migreren systeem, zijn functies en het bestand zelf; ditzelfde ten aanzien van de beoogde nieuwe situatie; een mapping van het autorisatieschema en gerubriceerde bestanden |  | De reden hiervan is dat men moet nagaan, of in de nieuwe situatie de bevoegdheid tot mutatie van oudere gegevens wordt gewijzigd (verruimd), waardoor authenticiteit en betrouwbaarheid (o.a. privacy) van de oude gegevens in gevaar kunnen komen
2.2 | Omschrijving welke conversie- en/of migratietool wordt gebruikt |  |  | Migratieplan
2.3 | Beschrijving van de wijze waarop de proefconversie uitgevoerd gaat worden: |  |  | Migratieplan/draaiboek
- belegde rollen, taken en verantwoordelijkheden
- noodprocedure
- een voor dit doel bruik­bare back-up en recovery procedure
- beschikbare resources
- testomgeving
2.4 | Plan waaruit blijkt hoe de functionaliteit van het systeem en de gegevens in het te vervangen en het nieuwe systeem wordt vergeleken; besteed in het plan minimaal aandacht aan de volgende punten: |  | De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden bevat in bijlage 5 een manier om steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uit te voeren voor opname in het testprotocol | Testplan | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling
- betrouwbaarheid van nieuw systeem (data corruptie)
- bruikbaarheid; gebruiksvriendelijk, beheersbaar, leesbaar, performance
- authenticiteit; is de data zonder gegevens- en/of functieverlies gemigreerd
- geformuleerde subdoelen
- geautomatiseerde en visuele controles (hashtotals, recordtellingen)
- procedure voor het herstellen van fouten en hoe dit wordt geregistreerd (follow-up)

## 3. Uitvoering
3. | Uitvoering
Nr. | Activiteit | Uitgevoerd | Opmerking | Opnemen in | Wettelijke basis
3.1 | Uitvoering van de testmigratie of -conversie zoals bepaald in het migratieplan/draaiboek; zorg voor een afgescheiden omgeving voor de testfase zodat het de productieomgeving niet kan verstoren |  |  | Rapportage van de recordtellingen, hashtotals en foutenrapport met eventueel een argumentatie waarom de fouten geaccepteerd kunnen worden | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling
3.2 | Uitvoering van de testen en controles uit zoals bepaald in het testplan en het testprotocol; documenteer hoe de fouten zijn hersteld volgens de vastgestelde procedure in het testplan |  | Wanneer het nieuwe systeem op enig punt minder presteert dan het oude, moet worden aangegeven waarom de oude functie kan worden gemist of hoe het gemis is gecompenseerd | Testverslagen, testrapporten en registratie van de follow-up | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling
3.3 | Uitvoering van de definitieve conversie en/of migratie nadat de testmigratie is geaccepteerd; voer hier ook het testplan uit en controleer of de opgemerkte fouten in de testfase definitief zijn geëlimineerd; eventuele fouten worden hersteld en gedocumenteerd volgens het testplan |  |  | Rapportage van de recordtellingen, hashtotals en foutenrapport met eventueel een argumentatie waarom de fouten geaccepteerd kunnen worden; testverslagen, testrapporten en registratie van de follow-up. | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling

## 4. Nazorg
4. | Nazorg
Nr. | Activiteit | Uitgevoerd | Opmerking | Opnemen in | Wettelijke basis
4.1 | Uitvoering van de de nazorg; te denken valt o.a. aan: |  |  | Migratieplan
- opleiding, training en instructie nieuw systeem
- helpdesk
- functioneel beheer
4.2 | Verwijderen van de verlatende applicatie met haar data na succesvolle migratie en/of conversie zodanig dat data niet meer kan worden gereproduceerd uitsluitend met het nieuwe doelsysteem |  |  | Migratieplan; verslag van de verantwoordelijke in dit proces waaruit blijkt hoe dit is gedaan en hoe dit is getest | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling
4.3 | Opstellen van de verklaring van migratie en/of conversie |  |  | Verklaring bekrachtigd door zorgdrager | Artikel 25, lid 2 Archiefregeling

## Waarden
Ja
Nee
Deels
N.v.t.
Geen informatie