## Blad1
Referentiemodel ontwerpproces informatiesysteem
KIA Werkgroep archiving by design
versie: 0.2 | versie: 0.3
Versiedatum: 15-04-2020 (15-4: toelichting op fases en kolommen toegevoegd door product owner) | Versiedatum 30-04-2020
Ontwerpfasen generiek referentiemodel | Beschrijving |  | Activiteiten specifiek m.b.t informatiebeheer | Rollen | Documenten
| Toelichting op kolom: Hieronder een algemene beschrijving van het soort activeiten dat in de fase wordt uitgevoerd. Het doel van dit referentiemodel is dat de verschillende soort activiteiten bij het ontwikkelen van informatiesystemen herkend worden. Het is niet bedoeld als standaard stappenplan voor het ontwikkelen van een informatiesysteem. Merk op dat de fase-indeling enigszins arbitrair is. Fases kunnen in elkaar overlopen, in andere volgorde worden uitgevoerd en soms zelfs herhaald worden. De hier gebruikte fasering is losjes gebaseerd op https://nl.wikipedia.org/wiki/DOJ_SDLC. Waaraan twee voorfases zijn toegevoegd. | Toelichting op kolom: Hieronder de belangrijkste activiteiten die in een fase plaats kunnen vinden. [Algemeen wil zeggen niet specifiek voor informatiebeheer] Doel van deze opsomming is om als adviseur te herkennen welke activiteiten er plaats vinden. En op basis daavan te bepalen bij welke activiteiten hij zelf betrokken wil zijn. | Toelichting op kolom: Hieronder de specifieke activiteiten met betrekking tot informatiebeheer die in een fase plaats kunnen vinden. Doel van deze opsomming is om als adviseur te bepalen welke activiteiten hij zelf kan uitvoeren. | Toelichting op kolom: Rollen die betrokken zijn bij een fase. Doel van deze opsomming is om als adviseur te herkennen met welke rollen hij mogelijk te maken krijgt. En op basis daarvan te bepalen met wie hij een relatie moet opbouwen. | Toelichting op kolom: De documenten die de uitkomsten van een fase documenteren. Doel van deze opsomming is om als betrokken adviseur te herkennen welke documenten van belang kunnen zijn om de uitkomsten van een fase te kennen en begrijpen. En op basis daavan te bepalen welke documenten van belang zijn om door te nemen.
Richting geven (pré-fase) | Diverse activiteiten waarmee richting wordt gegeven aan de invulling van de informatiesystemen die een organisatie gebruikt. Zoals het ontwikkelen van visie, beleid, regelgeving, architectuur en standaarden. Alhoewel het in deze fase nog niet gaat over het ontwerp van specifieke systemen, kunnen de keuzes in deze fase later van invloed zijn op het ontwerp van de informatiesystemen. | Eisen duurzame toegankelijkheid integraal opnemen in de uitgangspunten, waaronder architectuur, privacy, beveiliging | Kaders opstellen waaraan informatie en de beheersystemen aan moeten voldoen | Architecten, Informatiemanager, Privacy en Security Officer, Proceseigenaar | Privacybeleid, Beveiligingsbeleid, informatiearchitectuurplan, referentiemodel, kaderdocument (waarin de wettelijke kaders m.b.t. informatiebeheer benoemd staat)
|  | (Informatie)governance inrichten | Rollen, taken en verantwoordelijkheden van de informatiebeheerorganisatie en "proceseigenaren" zijn beschreven en toegekende functie voor duurzaam informatiebeheer. Binnen de organisatie is de uitvoer van deze functie geborgd op strategisch en tactisch niveau. Periodiek overleg met sleutelfiguren uit de I-kolom uit de strategische, tactische en operationele laag aanschuiven. | Informatiemanager, Adviseur informatiebeheer, hoofd informatiebeheer, (gemeente)archivaris, change advisory board | Governanceplan/ -model, procesbeschrijvingen
|  | I-visie en I-beleid opstellen | Evalueren, aanpassen en doorontwikkelen van beleid m.b.t. informatiebeheer | CIO, I&A-organisatie, bestuur | Beleidsplan informatiebeheer, strategie informatiebeheer, visiedocument
|  | Wet- en regelgeving, coalitieakkoord, politieke ontwikkelingen, maatschappelijke, ontwikkelingen bij leveranciers, ICT-ontwikkelingen verkennen / monitoren | In vroege fase aan tafel komen bij sleutelfiguren met als doel het leveren input / informeren over zaken aangaande informatiebeheer | Datamanagers, Security-, Privacymanagers, Proceseigenaren, Architecten, wetgever | I-plannen, werkplannen, visiedocumenten, platforms (BREED, VNG, KIA), websites leveranciers
Ideevorming | Er ontstaat op één of meerdere plaatsen behoefte aan een nieuw of aangepast informatiesysteem. De eerste ideeën over het systeem en hoe het ontwikkeld moet worden komen op. In deze fase wordt er gepraat over een concreet informatiesysteem, maar is er nog geen opdracht en organisatievorm voor het ontwikkelen/inkopen van het systeem. Deze fase is van grote invloed op de opdrachtformulering. | Nieuwe of aangepaste wetgeving aan business-kant | Adviseren/signaleren m.b.t. wetgeving | probleemeigenaar, informatiemanager,informatiebeheerder
Nieuw of veranderd proces
|  | Nieuwe mogelijkheden bij voorzieningen om bijvoorbeeld dienstverlening te verbeteren | Adviseren over implicaties informatiebeheer | probleemeigenaar, informatiemanager, informatie-architect
|  | Leverancier stopt met voorziening |  | probleemeigenaar
|  | Levensscyclus applicaties |  | Probleemeigenaar, inkoper
Initiatiefase | Deze fase start wanneer de organisatie heeft vastgesteld dat het een nieuwe of verbeterd informatiesysteem nodig heeft. De behoeftes en opdracht worden geformuleerd en de benodigde organisatie wordt ingericht. | mogelijkheden voor het verbeteren van bedrijfsfuncties vaststellen | Advisering innovatieve technieken en procesverbetering. | Informatiemanager in samenspraak met de andere rollen | initatiedocument
|  | projectsponsor/opdrachtgever vaststellen | inbrengen mogelijk advies | Informatiemanager in samenspraak met de andere rollen
|  | projectgroep vormen | Borgen van verantwoordelijke voor informatiebeheer in projectgroep | Informatiemanager, probleemeigenaar en informatiebeheerder | initiatiedocument
|  | inspanningen documenteren en vastleggen in conceptvoorstel: benodigde mensen en inzet | Inbreng van inschatting inzet | Informatiemanager | initiatiedocument
|  | goedkeuring eerste fase, zodat aan de volgende fase begonnen kan worden | Beoordeling volledigheid initatiedocument op informatiebeheeraspecten | Opdrachtgever
|  | Business geeft behoefte aan bij informatiemanager |  | Informatiemanager
|  | Infomatiemanager wordt ingepland om initiatiedocument op te stellen, waar bij het opstellen rekening wordt gehouden met: Het probleem dat een oplossing behoeft; Welke kaders zijn van toepassing; Welke risico’s loopt de organisatie; Wat voor soort applicatie betrefthet; Welke koppelingen zijn voorzien; Benodigde disciplines. |  | Leidinggevende van informatiemanager. productowner | intiatiedocument
|  | Probleemeigenaar vastsstellen |  | Opdrachtgever
Conceptfase . | Op basis van de behoeftes en opdracht wordt een globale beschrijving gemaakt van de eisen en randvoorwaarden waaraan het informatiesysteem moet voldoen. Deze beschriiving vormt input voor het opstellen van planning en begroting. | bestuderen en analyseren wensen organisatie | Legacy in scope? Digitalisering (lopende, afgeronde,…)? Migratie vanuit huidige applicatie? - Status - Kan dit überhaupt? Welke kennis heb ik voor de verkenning nodig en het advies over legacy? (proces, techniek, archief)? Bepaal opslaglocatie. Mogelijkheid archiefbeheer? (B+V) Permanent bewaren? Vernietiging: uitvoer volgens V-proces organisatie óf export met behoud van authenticiteit? Denk aan input en output processen en relatie met andere applicaties
projectplanning maken
projectstrategie formuleren
risico's analyseren en bestuderen
inspanning documenteren
goedkeuring en feedback op deze fase
Planningsfase | Invulling van de activiteiten, mensen en middelen die nodig zijn op de opdracht te realiseren. | doelen en deliverables van het project o.b.v. de strategie vastleggen
projectschema analyseren
interne processen maken
|  | zorgen voor het juiste personeel | Wie heb ik nodig en bij wie moet ik taken uitzetten? Wie moet ik alleen informeren?
opzetten overeenkomst met opdrachtgevers en belanghebbenden
ontwikkelen projectmanagementplan
ontwikkelen systeemtechniekmanagementplan
haalbaarheid alternatieve systemen bekijken
bestuderen en analyseren beveiligingsaspecten
concept vastleggen voor het gebruik van het systeem
documentatie bijwerken
Requirementsanalyse | Bepalen van de eisen waaraan het informatiesysteem aan moet voldoen. Dit zijn zowel functionele eisen (de functies die het systeem moet bieden) als niet-functionele eisen (overige eisen). | analyseren en documenteren eisen of requirements | Opstellen toetsingscriteria en formuleer vragen / use cases Bepaal welke aspecten absoluut moeten (Moscow) + bepaal de zwaarte van de eis Beoordeel de antwoorden van de partij en geef een weging Requirements Informatiebeheer opstellen Eventueel bij wensen criteria benoemen waaraan de antwoorden moeten voldoen Afstemmen requirements met verwante disciplines (ontdubbelen)
testcriteria en testplan opstellen
controle document opstellen om raakvlakken en andere systemen vast te stellen
controle document opstellen om raakvlakken en andere systemen vast te stellen
documentatie bijwerken
Aanbesteding | Bepalen welke leveranciers de producten en diensten gaan leveren die nodig zijn om de opdracht te realiseren. Niet van toepassing als de organisatie de opdracht helemaal zelf uitvoert.
Ontwerpfase | Bepalen hoe het informatiesysteem aan de gestelde requirements gaat voldoen. Hier wordt soms onderscheid gemaakt tussen functioneel ontwerp (de schermen die de gebruikers zien) en het technisch ontwerp (de technische keuzes om dit te realiseren). | - vaststellen omgeving waarin applicatie / systeem ontwikkeld wordt | •Analyse data: wat is er en o.a. welke bewaartermijnen zijn er, informatiewaarde •Wat neem je mee naar de nieuwe voorziening? Eventuele alternatieve beheeromgeving bij gedeeltelijke migratie (of bij geen conversie naar nieuwe applicatie) De leverancier levert een ontwerp hoe de requirements en specificaties uit het Programma van Eisen in het systeem worden verwerkt Het F.O. wordt beoordeeld door de opdrachtgever
- ontwerpen applicatie / systeem
- handleidingen maken
- bepalen of concept consistent is met het geheel
- vaststellen hoe gebruiker getraind zullen worden
- vaststellen van conversie-, migratie-, en overgangsstrategieen
- bekijken beveiligingsaspecten en -risico's
- ontwerpreview, kan de volgende fase gestart worden
- documentatie bijwerken
Ontwikkelingsfase | Het maken en inrichten van het informatiesysteem, conform het ontwerp. | - software coderenen testen
- software integreren
- uitvoer softwarekwalificatietest
- integratie systeem
- systeem integreren
- uitvoer systeemkwalificatietest
- installeren software
- documentatie bijwerken
Integratie- en testfase | Het ontwikkelde/gekochte informatiesysteem wordt ingepast binnen de procesen en systemen waarbinnen het moet functioneren. Vervolgens wordt getest of het geheel aan de gestelde opdracht voldoet. | - uitvoer omgevingstest | Het systeem wordt getest op de eisen uit het Programma van Eisen op basis van een testplan met acceptatiecriteria (resulterend in een testverslag)Toetsen op de algemene normen en eisen meegegeven in het Programma van Eisen Toetsen: •Voldoet de applicatie aan de gestelde eisen Òf •Is de applicatie bruikbaar vanuit een Informatiebeheer-oogpunt?
- uitvoer integratietest
- uitvoer subsysteem- / systeemtest
- uitvoer veiligheidstest
- uitvoer goedkeuringstest
- documentatie bijwerken
Implementatiefase | Het informatiesysteem wordt geïntroduceerd bij de gebruikers die ermee moeten gaan werken. | gebruikers op de hoogte brengen van nieuwe implementatie | Opstellen: Protocollen over wie welke beheertaken uitvoert Protocollen over bijvoorbeeld hoe een vernietigingsactie uitgevoerd moet worden Bepalen: •Hoe moet met informatie worden omgegaan (inrichtingskeuzes) en wie mag die keuzes maken?•Leiden de werkinstructies en handboeken ertoe dat informatie goed beheerd kan worden? In welke toekomstige situaties moet een informatiebeheerder worden ingeschakeld?
opstellen opleidingsplan
uitvoer gegevensomzetting
installeren systeem
postimplementatiereview
Gebruik en beheer | Het systeem wordt gebruikt binnen de werkprocessen van de organisatie. Gebruikers worden daarbij ondersteund. Noodzakelijke kleine wijzigingen worden doorgevoerd. Als gewenste wijzigingen groot zijn, dan wordt daarvoor vaak een apart project gestart. Dit heet dan geen beheer meer, maar ontwikkeling. Dit ontwikkelproject doorloopt in principe weer alle hierboven aangegeven fases. | identificeren systeemoperaties | Monitor de performance en het uitval (bijvoorbeeld migratie koppelvlakken) Monitoren en beheersen van de digitale duurzaamheid Probleemgevallen (laten) oplossen
onderhoud gegevens / softwareadministratie
identificeren probleem- en wijzigingenproces
systeem- en softwareonderhoud
documentatie bijwerken
Uitfaseren / Migreren | Het gebruik van het informatiesysteem wordt beëindigd. Waarbij het systeem mogelijk vervangen wordt door een ander systeem (migreren). | voorbereiden terminatieplan
archiveren of verplaatsen gegevens
archiveren of verplaatsen softwarecomponenten
archiveren life-cycle producten
beëindigen van systeem op ordelijke manier
materialen wegdoen
evaluatie uitfasering rapport voorbereiden